## Sheet1
TASK | START DATE | DURATION (Days) | END DATE
Status Report 5 | 2015-09-18 | 7 | 2015-09-25
Feasability Report Rough Draft | 2015-09-21 | 9 | 2015-09-30
Status Report 6 | 2015-09-25 | 7 | 2015-10-02
Status Report 7 | 2015-10-02 | 7 | 2015-10-09
FR Methods Rough Draft | 2015-10-05 | 4 | 2015-10-09
FR Methods Rough Draft Intro/Conclusion/Recommendations | 2015-10-09 | 7 | 2015-10-16
Status Report 8 | 2015-10-09 | 7 | 2015-10-16
FR 0.1 | 2015-10-16 | 1 | 2015-10-17
Status Report 9 | 2015-10-16 | 7 | 2015-10-23
FR 1.0 | 2015-10-17 | 15 | 2015-11-01
Status Report 10 | 2015-10-23 | 7 | 2015-10-30
SOW Solution, Resources, Schedule | 2015-10-30 | 8 | 2015-11-06
Status Report 11 | 2015-10-31 | 7 | 2015-11-06
SOW 1.0 | 2015-11-06 | 7 | 2015-11-13
Status Report 12 | 2015-11-06 | 7 | 2015-11-13
Presentation Rough Draft | 2015-11-16 | 4 | 2015-11-20
Final Status Report | 2015-11-13 | 7 | 2015-11-20